АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 №3

О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2019 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области Администрация сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2019 года (Приложение).

2.  Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области:

2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2019 года.

2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2019 года.

3.  Уполномоченному по делам ГО ЧС и ОПБ (Воинов С.В.) копию Плана

противопаводковых мероприятий направить в адрес Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

3.1. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуационных мероприятий и осуществления специальных работ в зонах возможного подтопления.

3.2. Уточнить сведения по пункту временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить своевременное и надлежащее выполнение Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

5. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Просветские вести».

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Просвет                                                   С.И. Шевцов

Воинов С. В. 8(846)998-22-88

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации сельского

поселения Просвет муниципального района

Волжский  Самарской   области

от 24.01.2019 №3

П   Л   А   Н

мероприятий по подготовке сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области

к весенне - летнему паводковому периоду 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию во главе с Главой поселения, руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений | до 10.02.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 2 | Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения. Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (через отдел по делам ГО и ЧС) | до 10.02.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения |
| 3 | Провести заседание противопаводковой комиссии в Администрации поселения, на предприятиях, в учреждениях и организациях, на которых рассмотреть вопросы безаварийного пропуска весенне - летнего паводка 2019 года | до 17.02.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4 | Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а также резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка. Данные о наличии техники, финансов и материальных ресурсов представить в отдел по делам ГОЧС района | до 10.02.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 5 | Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от возникновения ЧС, связанных с паводком | до 23.02.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения |
| 6 | Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводком, а также поддержанием общественного порядка при их проведении | до 08.03.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения |
| 7 | Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием средств звуковой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. | в период с 5 по 19 марта 2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения , владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |
| 8 | Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, плотин, русел рек и других сооружений с составлением актов готовности к работе в период паводка. | до 24.03.2019 | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |
| 9 | Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и канализации, обратив особое внимание на техническое состояние колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев талыми водами | до 24.03.2019 | Глава поселения, руководители предприятий и объектов ЖКХ |
| 10 | Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению | до начала паводкового периода | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения, руководитель подразделений ЖКХ |
| 11 | Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и прудов до максимально безопасного уровня (при необходимости) | по плану владельцев (балансодержателей) и ответственных за ГТС лиц | Владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС |
| 12 | Своевременно информировать отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС Администрации муниципального района Волжский Самарской области о складывающейся обстановке, в том числе незамедлительно о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | март-май 2019 года | Глава поселения, уполномоченный по ГОЧС и ОПБ поселения, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений |

Уполномоченный по делам ГО ЧС и ОПБ                                                                       С.В. Воинов